Приложение № 3
 к Постановлению Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15



от  31.01.2022 г.№ 2.2
Муниципальная программа

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15» на 2022 год
	Наименование программы
	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 

	Правовые основания для  разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   Муниципальный округ № 15

	Сроки реализации
	2022 год

	Основные цели программы
	-создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны;

- воспитание чувства патриотизма;

	Задачи программы
	- формирование готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах, развитие военно-прикладных и спортивных навыков у молодежи.

- повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;

- укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений;

 -воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

- профилактика асоциального поведения подростков;

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел по общим вопросам и культурным мероприятиям Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15

	Объемы и источники финансирования  
	Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15 на 2022 г. в объеме   123,3  тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	- Повышение уровня патриотизма среди учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15, допризывной молодежи, граждан округа 

- Воспитание среди граждан ответственности за свой округ, город, Отечество. 


Основные мероприятия Муниципальной программы

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15» на 2022 год» 
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые конечные  результаты
	Срок исполнения мероприятия
	Необходимый объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	Этапы финансирования
	2022 год

	1
	Публикация материалов (статей) по военной-патриотической направленности в газете муниципального образования «Вестник нашего округа МО 15» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет.
	количество статей
	10
	в течение года
	Без финансирования
	Без финансирования

	2
	Организация и проведение конкурса творческой работы на патриотическую тему среди ГБДОУ  МО МО № 15
	количество

 чел.
	100
	2 квартал
	4,0
	4,0

	3
	Участие в торжественно-траурных церемониях, посвященных памятным датам военной истории России (27 января, 9 мая, 22 июня, 8 сентября)


	Количество меропр.

Количество чел.
	4

80
	в течении года
	Без финансирования
	Без финансирования

	4
	Участие в торжественных проводах  призывников на службу в ВС РФ
	количество засед.
	2
	Апрель-ноябрь
	Без финансирования
	Без финансирования

	5
	Участие в заседаниях Администрации Выборгского района по вопросам постановки на воинский учет и призыва граждан на военную службу
	количество заседаний
	количество заседаний
	в течении года
	Без финансирования
	Без финансирования

	6
	Организация и проведение муниципального конкурса чтецов стихотворений на военную тематику среди общеобразовательных учреждений МО МО № 15
	количество

 чел.
	20
	2 квартал
	14,0
	14,0

	7
	Организация и проведение онлайн-марафона стихотворений «Ленинградская победа», посвященного дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
	количество

 чел.
	10
	Январь
	Без финансирования
	Без финансирования

	8
	Организация и проведение муниципального конкурса  

«Это наша Победа» среди общеобразовательных учреждений МО МО № 15
	количество

 чел.
	100
	2 квартал
	15,3
	15,3

	9
	Организация и проведение экскурсии патриотической направленности  для жителей МО МО №15
	количество

 чел.
	2

90
	3 квартал
	90,0
	90,0

	10
	Организация участия молодежи МО №15 в концертах для ветеранов, посвященных 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
	количество

 чел.
	2

12
	январь
	Без финансирования
	Без финансирования

	ИТОГО:

Раздел/подраздел, целевая статья: 0707, 43100 00191
	
	434
	
	 
	123,3 


Разработчик (ответственный за реализацию) Муниципальной программы

Главный специалист отдела по общим вопросам

 и культурным мероприятиям                                                                                        В.Н. Боровикова

Исполнитель  Муниципальной программы

Главный специалист отдела по общим вопросам

 и культурным мероприятиям                                                                                        В.Н. Боровикова
