МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №15

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 г.                                                                                                                                                   № 14.1

Об утверждении Положения о порядке разработки,

утверждения и реализации муниципальных программ

внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 15

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15, в целях единого подхода к разработке и реализации муниципальных программ, Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.	Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15 от 27.07.2021г. № 13.3 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15» признать утратившим силу.

3. Отделам Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 при разработке муниципальных программ руководствоваться Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15, утвержденным настоящим Постановлением.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации                                                                               Р.А. Савченко

Приложение

к Постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 15

от 14.10.2022г.№ 14.1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ №15

    - Основные положения

  - Положение о  Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 (далее – Положение) в соответствии со ст. 179 Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет последовательность разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (далее - Программ), направленных на реализацию вопросов местного значения, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, оптимизацию расходов бюджета Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 (далее – Местная Администрация).

  - Муниципальная программа – документ, определяющий систему мероприятий, реализуемых одним из отделов Местной Администрации, обеспечивающих эффективное достижение выполнения вопросов местного значения.

  - Муниципальная программа направлена на решение одного или нескольких вопросов местного значения отделами Местной Администрации, ответственным за решение данного вопроса.

  - Муниципальная программа является самостоятельным документом и разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

  - Проекты программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются до 15 октября текущего года.

  - При разработке Программ выделяются следующие этапы:

- принятие решений по разработке Программ;

- разработка Программ;

- согласование и утверждение Программ;

- управление реализацией Программ и контроль за ходом их исполнения.

    - Разработка муниципальных программ

  - Решение о разработке муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается Местной Администрацией и оформляется распоряжением Главы Местной Администрации с назначением ответственных лиц уполномоченного отдела до 15 августа текущего года.

  - На основании распоряжения Главы Местной Администрации уполномоченный отдел разрабатывает проект Программы.

  - Программа содержит:

    - Паспорт программы оформляется по форме, согласно Приложению №1 к Положению.

Паспорт Программы включает в себя следующе разделы:

- наименование Программы, в соответствии с вопросом местного значения;

- нормативно-правовые акты, служащие основанием для разработки Программы;

- сроки реализации Программы;

- основные цели и задачи Программы.;

- сведения об исполнителях мероприятий программы с указанием наименования отдела, уполномоченного выступать исполнителем программы от имени Местной Администрации;

- объемы и источники финансирования;

- ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

    - Перечень мероприятий муниципальной Программы составляется по форме согласно Приложению №2 к Положению:

- мероприятия Программы должны соответствовать ее наименованию и целям, и должны быть сформулированы таким образом, чтобы была возможность отождествлять их с конкретным действием (событием, объектом), результат реализации которого может быть измерены соответствующими количественными показателями. Срок исполнения мероприятия должен отражать определенный разумный период времени его реализации в пределах периода действия Программы.

- объем финансирования Программы указывается в тысячах рублей.

- обоснования и расчеты объемов финансирования составляются по каждому мероприятию Программы, а также обоснования и пояснения к этим расчетам. Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий.

    - Согласование и утверждение проектов муниципальных программ

  - Проект Программы до ее представления Главе Местной Администрации подлежит обязательному согласованию с Главным бухгалтером Местной Администрации и Руководителем организационно-правового отдела Местной Администрации.

  - Проект Программы после проведения правовой экспертизы и согласования с Главным бухгалтером Местной Администрации направляется заместителю Главы Местной Администрации. К проекту Программы прилагаются расчеты и обоснования объемов финансирования, необходимых для реализации Программы.

  - Результаты согласования проектов Программ направляются заместителем Главы Местной Администрации отделу - разработчику Программы.

При наличии замечаний Программы дорабатываются разработчиком Программы и проходят повторное согласование.

  - Программы направляются отделом - разработчиком Программы в правовой отдел Местной Администрации для присвоения регистрационного номера. Правовой отдел Местной Администрацией формирует и ведет реестр Программ.

  - Отдел Местной Администрации, являющийся разработчиком Программы после всех согласований и присвоения регистрационного номера, направляет Программы на утверждение Главе Местной Администрации.

  - Глава Местной Администрации вносит муниципальные программы на рассмотрение в Муниципальный Совет в составе проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего финансового года.

  - Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Муниципального Совета в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе статье расходов.

  - Отдел Местной Администрации, являющийся разработчиком Программы, обеспечивает направление полного текста Муниципальной программы, утвержденной постановлением Местной Администрации, для размещение на официальном сайте внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №15 (далее – официальный сайт).

    - Реализация муниципальных программ, внесение изменений в муниципальные программы и контроль за ходом их исполнения

  - Программы реализуются уполномоченными отделами Местной Администрации.

  - Отделы Местной Администрации несут ответственность за реализацию Программ.

  - Контроль за ходом реализации Программ осуществляют руководители отделов Местной Администрации.

  - Внесение изменений в Программу осуществляется путем внесения изменений в Постановление Местной Администрации об ее утверждении.

  - Внесение изменений в Программу осуществляется в целях:

- исключения (включения) одного или нескольких мероприятий из (в) Программы, уточнение или изменения сроков реализации, объемов финансирования мероприятий;

- внесения изменений, обусловленных отклонениями в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствии с фактическим уровнем цен;

- обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств муниципального образования.

  - Постановления Местной Администрации о внесении изменений в Программы подлежат официальному опубликованию и размещаются на официальном сайте муниципального образованию.

V. Финансирование муниципальных программ

5.1. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15.

5.2. Объем финансирования Программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей местного бюджета и корректируется в процессе формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Объем финансирования в планируемом году утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования на соответствующий год.

5.4. Финансирование программ за счет бюджета осуществляется целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены Решением Муниципального Совета МО МО №15 о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

VI. Оценка эффективности и порядок ее проведения

6.1. При контроле исполнения и отчетах об исполнении Программ производится оценка соотношения между использованными ресурсами и достигнутыми результатами реализации Программ -  эффективности исполнения Программ.

6.2. Оценка эффективности реализации Программ формируется руководителями отделов Местной Администрации по итогам реализации муниципальных программ проводится ежеквартально и за отчётный финансовый год в целом. Отчет по оценке эффективности реализации Программы оформляется по форме согласно Приложению 3 к Положению.

6.3. На основе оценки эффективности реализации Программы Главой Местной Администрации принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.

6.4. Результаты оценки эффективности реализации Программ являются составной частью ежегодной итоговой информации об эффективности реализации муниципальных программ и использования финансовых средств.

6.5. Порядок оценки эффективности Программ основан на анализе и оценке муниципальных программ по определённым критериям и расчёте величины интегральной (результирующей) оценки.

6.6. Система комплексных критериев, используемых для оценки эффективности действующих Программ, включает следующие критерии:

- выполнение плановых объёмов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы – К1;

- степень достижения количественных значений показателей исполнения муниципальной программы и выполнения целевых мероприятий – К2;

- количество изменений (корректировок), вносимых в действующую муниципальную программу в течение года – К3.

6.7. Интегральная оценка рассчитывается по формуле: R = K1+K2+K3.

6.8. Для получения качественной характеристики эффективности реализации Программы рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки R сопоставляется с приведёнными в таблице значениями:

  - Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степень достижения количественных показателей Программ;

- процент отклонения достигнутых показателей от плановых;

- расходы на реализацию мероприятий Программ;

- процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программ от плановых на соответствующий год;

- количество изменений (корректировок), вносимых в действующую Программу в течение года.

  - Оценка эффективности реализации Программ осуществляется с учётом особенностей каждой программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических затрат на их достижение.

По результатам оценки расходов бюджета на реализацию программных мероприятий муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы не эффективны.

Оценка по критерию К1

«Выполнение плановых объёмов финансирования Программы»

Показатель определяет в процентном выражении отношение общего фактического объёма финансирования Программы к объёму финансирования, предусмотренному в бюджете на текущий                                                         финансовый год:

от 96% до 100%	10 баллов

от 90% до 95%.	8 баллов

от 85% до 89%.	6 баллов

от 80% до 84%.	4 балла

Таблица №1

| Критерий | Объём финансирования программы, предусмотренный бюджетом (тыс.руб) | Фактический объём финансирования программы (тыс.руб) | Результат, % | Оценка по критерию, балл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Х | Y | Х * 100 Y |  |

Оценка по критерию К2

«Выполнение количественных показателей Программы»

Показатель определяет в процентном выражении степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

плановое значение количественных показателей выполнено от 96 до 100%      	10 баллов

плановое значение количественных показателей выполнено от 90 до 95%       	8 баллов

плановое значение количественных показателей выполнено от 85 до 89%       	6 баллов

плановое значение количественных показателей выполнено от 80 до 84%       	4 балла

Таблица №2

| Критерий | Наименование количественных показателей | Плановые количественные показатели программы | Фактические количественные показатели программы | Результат, % | Оценка по критерию, балл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y | Х * 100 Y |  |
| К2 | оценка 1 + оценка 2 + оценка N количество оценок |  |  |  | Средний балл |

Оценка по критерию K3

«Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую Программу в течение года»

Показатель определяет качество планирования при подготовке муниципальной программы: Количество внесённых изменений (корректировок) от 0 до 2                            	10 баллов

Количество внесённых изменений (корректировок) от 3 до 5                            	8 баллов

Количество внесённых изменений (корректировок) более 5                    	0 баллов

Таблица №3

| Критерий | Количество внесённых изменений | Оценка по критерию, балл. |
| --- | --- | --- |
| К3 | Х |  |

Примечание к критерию К3

В случае внесения изменений (корректировок) связанных с привлечением дополнительных средств на реализацию мероприятий программы количество баллов по критерию принимается равным 10.

Приложение 1 к Положению

ФОРМА

Муниципальная программа

«наименование муниципальной программы» на (очередной финансовый) год

| Наименование программы | Раздел должен содержать перечень вопроса местного значения, на реализацию которых направленна Программа |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Наименование и номер соответствующего нормативного акта |
| Сроки реализации | Указывается временной период очередного финансового года действия программы |
| Основные цели программы | Цели должны быть направленны на решение вопросов местного значения и достижения конечных результатов |
| Задачи программы | Задачи должны быть необходимы и достаточны для соответствующей цели. Задачи представляют собой направление и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации Программы. |
| Ответственный исполнитель программы | Указывается отдел Местной Администрации, уполномоченный выступать исполнителем Программы от имени Местной Администрации |
| Объемы и источники финансирования | Указывается общий объем финансового обеспечения, а также источник финансового обеспечения реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Основные социально значимые действия от реализации Программы |

ФОРМА

Муниципальная программа

«наименование муниципальной программы» на (плановый 2х летний период).

| Наименование программы | Раздел должен содержать перечень вопроса местного значения, на реализацию которых направленна Программа |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Наименование и номер соответствующего нормативного акта |
| Сроки реализации | Указывается временной двухлетний период действия программы |
| Основные цели программы | Цели должны быть направленны на решение вопросов местного значения и достижения конечных результатов |
| Задачи программы | Задачи должны быть необходимы и достаточны для соответствующей цели. Задачи представляют собой направление и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации Программы. |
| Ответственный исполнитель программы | Указывается отдел Местной Администрации, уполномоченный выступать исполнителем Программы от имени Местной Администрации |
| Объемы и источники финансирования | Указывается общий объем финансового обеспечения, а также источник финансового обеспечения реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Основные социально значимые действия от реализации Программы |

# Приложение 2 к Положению

# ФОРМА

# Основные мероприятия Муниципальной программы

«______________________________» на 20___ год

(и плановый двухлетний период)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Этапы финансирования | Всего 20___год |
| 1 |  | Чел. | Указывается количество участников мероприятия | Указывается временной период (квартал, в течении года) | Указывается объем финансирование каждого мероприятия если их несколько | Общий объем финансирования в целом |
| ИТОГО: Раздел/подраздел, целевая статья: |  | Чел. |  |  |  |  |

Разработчик (ответственный за реализацию) Муниципальной программы

Руководитель отдела______________________________________________

Исполнитель  Муниципальной программы

___________________________________________________________________________

Приложение 3 к Положению

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ №15

_________________	« 	______»

« 	» ________	20 __	г.

Отчёт по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование программы:

| Критерий | Наименование критерия | Баллы |
| --- | --- | --- |
| К1 | Выполнение плановых объёмов финансирования программы |  |
| К2 | Выполнение целевых показателей программы |  |
| К3 | Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую программу в течение года |  |
| R | Сумма баллов |  |

Выводы: *

Эффективность реализации муниципальной программы признается __________________________

Руководитель отдела               ____________________            ________________________

«______»____________20____г.

*

- эффективность реализации программы признается отличной, если значение R составляет не менее 30 баллов;

- эффективность реализации программы признается хорошей, если значение R составляет от 20 до 30 баллов;

- эффективность реализации программы признается удовлетворительной, если значение R составляет от 10 до 20 баллов;

- эффективность реализации программы признается неудовлетворительной, если значение R составляет не менее 10 баллов