Акт № 2

камеральной проверки Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №15 (Местная администрация муниципального образования №15) (объект контроля)

г. Санкт-Петербург                                                                                              «11» апреля 2025

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения № 3.2-р от 11.02.2025 Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15.

Тема контрольного мероприятия: проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальных программ:

- «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2024 год»;

- «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год».

Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

Контрольное мероприятие проведено: Комиссией Местной Администрации по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в составе:

– Заместителя Главы Местной Администрации - Сидонен С.А;

- главного специалиста - бухгалтера Местной Администрации Ефремовой Н.А.;

- главного специалиста Местной Администрации – Адаменко А.А.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с 31.03.2025 по 11.04.2025.

Общие сведения об объекте контроля: Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №15 (Сокращенное наименование – Местная Администрация муниципального образования №15), ИНН 7802342308, ОГРН 1057813263353, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 40300230, лицевой счет 03723002300 УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, банковский счет (корреспондентский счет) 40102810945370000005, казначейский счет (расчетный счет) 03231643403170007200, лицевой счет 04723002300 УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, банковский счет (корреспондентский счет) 40102810945370000005, казначейский счет (расчетный счет) 03231643403170007200, лицевой счет 05723002300 УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, банковский счет (корреспондентский счет) 40102810945370000005, казначейский счет (расчетный счет) 03231643403170007200.

Должностными лицами, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период, являлись:

- с 01.01.2024 по 28.10.2024 – Савченко Р.А. - И.о. Главы Местной Администрации;

- c 29.10.2024 по 12.12.2024 – Савченко Р.А. – Глава Местной Администрации;

- с 13.12.2024 по 31.12.2024 включительно – Кабанова А.Д. И.о. Главы Местной Администрации;

- с 01.01.2024 по 31.12.2024 – Сидонен С.А – главный бухгалтер Местной Администрации;

Встречные проверки не проводились.

При проведении контрольного мероприятия применялись:

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

- Сводная бюджетная роспись местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год.

- Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 от 26.09.2023 № 9.2-П «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15»;

- Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;

- Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;

- Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2025 года (форма 0503127 от 01.01.2024 года).

Настоящим контрольным мероприятием установлено следующее:

В период с 31.03.2025 по 11.04.2025 проведена плановая проверка осуществления расходов бюджета внутригородского муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальных программ:

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2024 год»;

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год».

Проверка проходила по адресу: Санкт-Петербург, Сиреневый бул., д. 18, корп.1.

Вопросы, исследуемые во время проверки:

- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий;

- оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации муниципальной программы.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

| 1. | Наименование муниципальной программы | «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2024 год» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан»; Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15. |
| 3. | Цель программы | - организация досуга как сопутствующего вида деятельности в трудовых бригадах подростков и молодежи; - организация досуга как сопутствующего вида деятельности в трудовых бригадах безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - развитие мотивации к трудовой деятельности. |
| 4. | Перечень основных мероприятий программы | - трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые на этапе становления трудовой деятельности |
| 5. | Сроки реализации программы | 2024 год |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 |

Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на 2024 год»; разработана в соответствии с Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 от 04.09.2023 № 9.2-П «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15».

В течение 2024 года, согласно изменениям Бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 вносились корректировки в муниципальную программу, объем финансирования муниципальной программы составил 239,2 тыс. руб.

Изменения, вносимые в муниципальную программу размещены на официальном сайте МО МО № 15.

Информация о мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | 2024 год |
| 1 | Взаимодействие с Агентством занятости населения Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  | В течение года | 0,00 |
| 2 | Выдача отелом опеки и попечительства Местной администрации согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения |  |  | В течение года |  |
| 3 | Информирование населения муниципального образования об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет посредством размещения материалов в муниципальных средствах массовой информации | выпуск | 6 | В течение года |  |
| 4 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | временные рабочие места | 7 | В течение года | 217,7 |
| 5 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по временному трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | временные рабочие места | 1 | В течение года | 21,5 |
|  | ИТОГО: Раздел подраздел целевая статья 0401 340 0000 100 810 |  |  |  | 239,2 |

В рамках проведения проверки проанализирован контракт, заключенный для исполнения данной муниципальной программы, а именно:

- МК № 24-0401-43 от 08.05.2024 года.

Данный Муниципальный Контракт исполнен в полном объеме в части мероприятий по муниципальной программе, процент исполнения составил 88%, что соответствует 210,5 тыс. руб. Целевые показатели выполнены, эффективность реализации муниципальной программы признается хорошей.

| 1. | Наименование муниципальной программы | «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» |
| 3. | Цель программы | - обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев населения МО МО №15; - снижение социальной напряженности в округе; - привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных общегосударственных мероприятий округа; - укрепление связей муниципального образования МО №15 с учреждениями культуры района и города; - активизация творческой активности жителей округа; - сохранение общероссийских и православных традиций |
| 4. | Перечень основных мероприятий программы | - участие в зрелищных массовых мероприятиях жителей муниципального округа № 15; - обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев населения МО МО №15; - снижение социальной напряженности в округе; - привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных общегосударственных мероприятий округа; - укрепление связей муниципального образования МО№ 15 с учреждениями культуры района и города; - сохранение общероссийских и православных традиций |
| 5. | Сроки реализации программы | 2024 год |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 |

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 на 2024 год»; разработана в соответствии с Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15 от 04.09.2023 № 9.2-П «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15».

В течение 2024 года корректировка в муниципальную программу не вносилась,

объем финансирования муниципальной программы составил 1 564,0 тыс. руб.

Информация о мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | 2024 год |
| 1 | Организация и проведение уличного гуляния «Масленица» | Чел. | 300 | I кв. | 640,0 |
| 2 | Организация и проведение премии «Золотой Дельфин» - приобретение статуэток «Золотой дельфин» на подставке с нанесением логотипа премии; - приобретение подарков (внешний аккумулятор Повербанк) с нанесением логотипа (герб и наименование) МО МО № 15 | Чел. | 50 50 | II-III кв. | 0,00 126,0 |
| 3 | Организация и проведение конкурса на лучшее благоустройство и содержание внутридомовой территории многоквартирного жилого дома «А у нас во дворе…» | Чел. | 25 | III кв. | 0,0 |
| 4 | Организация поздравления жителей округа с праздничными датами | Чел. | 6000 | В течение года | 228,0 |
| 5 | Организации премии «Почётный житель округа» | Чел. | 5 | В течение года | 0,0 |
| 6 | Организация уличного мероприятия «День двора» | Чел. | 250 | В течение года | 570,0 |
| ИТОГО: Раздел/подраздел, целевая статья: 0801 460 0000 210 |  | Чел. | 6 680 |  | 1 564,0 |

В рамках проведения проверки проанализированы контракты, заключенные для исполнения данной муниципальной программы, а именно:

- МК № 24-0801-16 от 24.01.2024 года;

- МК № 24-0801-27 от 04.03.2024 года;

- МК № 24-0801-28 от 04.03.2024 года;

- МК № 24-0801-39 от 12.04.2024 года;

- МК № 24-0801-59 от 16.08.2024 года.

Данные Муниципальные Контракты исполнены в полном объеме в части мероприятий по муниципальной программе, процент исполнения составил 100%, что соответствует 1 563,9 тыс. руб..  Целевые показатели выполнены, эффективность реализации муниципальной программы признается отличной.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В ходе проведения проверки Комиссией Местной Администрации установлено:

- в рамках рассматриваемых вопросов нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Руководитель Комиссии Местной администрации

| Заместитель Главы Местной Администрации |  | 11.04.2025 |  |  |  | С.А. Сидонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (дата) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

| Копию акта контрольного мероприятия получил: | И.о. Главы Местной Администрации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (указываются должность, |  |  |
| Кабанова Анна Дмитриевна |  | . |
| фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись) |  |  |